- Утвержден

- распоряжением Администрации

- муниципального района

- Аскинский район

- Республики Башкортостан

- от « 25» октября 2013 г. № 427

- ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан, направленные на повышение ее эффективности»

- Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления изменений в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

обеспечение освоения субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на софинансирование реализации региональных программ (проектов) развития дошкольного образования;

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС);

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных учреждений дошкольного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных учреждений дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективности деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования.

2. Ожидаемые результаты изменений в дошкольном образовании, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| № п/п | Основные количественные характеристики | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Численность детей в возрасте 1 - 7 лет | человек | 1873 | 1926 | 1975 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 3.2 | Охват детей программами дошкольного образования | проценты | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | человек | 867 | 988 | 1040 | 1290 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 3.4 | Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | мест | 405 | 360 | 238 | 100 | 50 | 30 | - |
| 3.5 | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно), в том числе сокращение: | мест | 208 | 140 | 220 | 60 | - | - | - |
| 3.5.1 | за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | человек | 203 |  | 220 | 60 | - | - | - |
| 3.5.2 | за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования (семейные дошкольные группы), др. | человек | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 3.5.3 | за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего, из них: | мест | - | 140 | - | - | - | - | - |
| 3.5.3.1 | строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | мест | - | - | 220 | - | - | - | - |
| 3.5.3.2 | создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | мест | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 3.5.3.3 | возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | мест | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5.3.4 | реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | мест | - | 80 | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Численность работников дошкольных образовательных организаций – всего, | человек | 207 | 218 | 233 | 295 | 300 | 300 | 300 |
|  | в том числе педагогические работники | человек | 62 | 66 | 71 | 88 | 90 | 90 | 90 |
| 3.7 | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п |  | Наименование мероприятий |  | Ответственные исполнители |  | Сроки реализации |  | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Целевое использование субсидий на реализацию программ развития дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подписание соглашения между Министерством образования Республики Башкортостан и Администрацией муниципального района Аскинский район РБ Республики Башкортостан о предоставлении субсидии |  | Минобразования РБ, Администрация муниципального района |  | 2013 год |  | заключение соглашения между Министерством образования Республики Башкортостан и Администрацией муниципального района Аскинский район РБ Республики Башкортостан о предоставлении субсидии; обеспечение государственных гарантий получения дошкольного образования, повышение охвата дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет к 2016 году до показателя – 100 % |
|  |  | обеспечение освоения субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на софинансирование реализации программ развития дошкольного образования |  | Минобразования РБ, Администрация муниципального района, Отдел образования Администрации муниципального района |  | 2013 год |  | развитие материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (приобретение игрушек, игрового материала, технических средств обучения, методических пособий), повышение качества дошкольного образования (согласно постановлению Правительства Российской Федерации) |
|  |  | организация мониторинга и оценки эффективности реализации программ развития дошкольного образования в муниципальном районе |  | Администрация муниципального района, Отдел образования Администрации муниципального района |  | 2013-2018 годы |  | внедрение ФГОС в систему дошкольного образования; повышение качества дошкольного образования |
| 4.2 |  | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализация республиканской целевой программы «Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2013 годы» |  | Минобразования РБ, Администрация муниципального района, Отдел образования Администрации муниципального района |  | 2008-2013 годы |  | обеспечение государственных гарантий получения дошкольного образования, повышение охвата дошкольным образованием до 50% |
|  |  | реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образования Республики Башкортостан» на 2013-2017 годы, подпрограммы «Развитие систем дошкольного и общего образования в Республике Башкортостан» |  | Минобразования РБ, Администрация муниципального района, Отдел образования Администрации муниципального района |  | 2013-2017 годы |  | повышение охвата дошкольным образованием до 80% |
|  |  | разработка и реализация комплекса мер («дорожной карты») по ликвидации очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации в муниципальном районе |  | Администрация муниципального района, Отдел образования Администрации муниципального района |  | 2013-2015 годы |  | ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации для детей в возрасте от 3 до 7 лет к концу 2015 года |
|  |  | строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций в муниципальном районе |  | Минобразования РБ, Администрация муниципального района, Отдел образования Администрации муниципального района |  | 2013-2017 годы |  | обеспечение государственных гарантий получения дошкольного образования, реализация («дорожной карты») по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации для детей в возрасте от 3 до 7 лет и полная ликвидация очередности к концу 2015 года |
| 4.3 |  | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | анализ предписаний надзорных органов к организации и формированию предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления |  | Минобразования РБ, Обрнадзор РБ (по согласованию), Администрация муниципального района, Отдел образования Администрации муниципального района |  | 2014-2018 годы |  | повышение качества дошкольного образования |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  | Внедрение ФГОС дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | введение и реализация ФГОС дошкольного образования |  | Минобразования РБ, ИРО РБ, Администрация муниципального района, Отдел образования Администрации муниципального района |  | 2013-2015 годы |  | наличие нормативных правовых актов Республики Башкортостан, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования, и их реализация |
|  |  | разработка требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности дошкольников |  | Отдел образования Администрации муниципального района |  | 2013-2015 годы |  | методические рекомендации по реализации образовательных программ дошкольного образования |
|  |  | разработка перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействие педагога с воспитанниками, направленное на развитие способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности дошкольников |  | ИРО РБ, Администрация муниципального района, Отдел образования Администрации муниципального района, руководители дошкольных образовательных организаций |  | 2013-2015 годы |  | наличие перечня требований к условиям организации дошкольного образования, в т.ч. к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды |
|  |  | актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования |  | руководители дошкольных образовательных организаций |  | 2013 год |  | наличие образовательных программ в дошкольных образовательных организациях |
| 4.6 |  | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, определяющих взаимодействие педагога с воспитанниками, направленное на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |  | Отдел образования Администрации муниципального района |  | 2013-2018 годы |  | наличие должностных инструкций педагога дошкольного образования и доведение численности состава педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое (специальное) образование, до 100 % к 2018 году |
| 4.7 |  | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования |  | ИРО РБ, Администрация муниципального района, Отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций |  | 2013-2015 годы |  | определение регламента и порядка проведения социологических исследований, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования |
|  | разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию |  | Администрация муниципального района, Отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций |  | 2013–2015 годы |  | наличие муниципального задания |  |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка рекомендаций по стимулированию педагогических и других категорий работников дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг и эффективностью деятельности, педагогических и других категорий работников |  | Отдел образования Администрации муниципального района, руководители дошкольных образовательных организаций |  | 2013–2014 годы |  | отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате организаций общего образования; утверждение показателей стимулирования педагогических и других категорий работников дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных слуг и эффективностью деятельности, педагогических и других категорий работников |  |
|  | разработка и апробация моделей реализации эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала |  | Отдел образования Администрации муниципального района, руководители дошкольных образовательных организаций |  | 2013-2014 годы |  | наличие моделей эффективного контракта |  |
|  | планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  | Администрация муниципального района |  | 2013-2017 годы |  | закон о бюджете Республики Башкортостан на плановый период, долгосрочная целевая программа «Развитие образования Республики Башкортостан» на 2013-2017 годы |  |
| 4.9 | Внедрение моделей эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования |  | Администрация муниципального района, Отдел образования, руководители дошкольных образовательных организаций |  | 2013 год |  | наличие трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора |  |
| 4.10 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта |  | Администрация муниципального района, Отдел образования |  | 2013-2018 годы |  | мероприятия, обеспечивающие взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта |  |
|  | организация сбора и представление в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий |  | Минобразования РБ, Администрация муниципального района Отдел образования |  | 2015 и 2017 годы |  | определение формы мониторинга по итогам введения эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий; увеличение доли получателей услуги в сфере дошкольного образования, удовлетворенных полнотой и качеством этой услуги, в общем количестве опрошенных до 95% |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | % | 69 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | предоставление возможности получения дошкольного образования детям в возрасте от 3 до 7 лет |
| 5.2 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | 47 | 65 | 80 | 90 | 90 | 90 | реализация образовательных программ дошкольного образования, соответствующих требованиям ФГОС дошкольного образования |
| 5.3 | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | - | - | - | - | - | - | предоставление возможности получения дошкольного образования детям в возрасте от 3 до 7 лет |
| 5.5 | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в сфере общего образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | повышение качества кадрового состава в дошкольных образовательных организациях, повышение престижа педагогических работников дошкольных образовательных организаций |

- Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления изменений в общем образовании, направленных на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования

Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС);

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

разработку и внедрение районной системы оценки качества общего образования;

разработку и реализацию районной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

2. Ожидаемые результаты изменений в общем образовании, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки школьников, в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их   деятельности;

сокращение отставания от среднереспубликанского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

| Основные количественные характеристики системы общего образования | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи в возрасте 7-17 лет | человек | 3141 | 2981 | 2967 | 3004 | 3024 | 3033 | 3049 |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | -"- | 3038 | 2883 | 2870 | 2908 | 2925 | 2929 | 2951 |
| Число учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 |
| Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1-8 классов) | процентов | 16,7 | 25,3 | 36,0 | 47,3 | 57,1 | 67,1 | 76,5 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 4.1 | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС: | Администрация муниципального района, Отдел образования | 2013-2018 годы | достижение к 2018 году 76,5% численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым ФГОС |
| 4.1.1 | начального общего и основного общего образования: реализация регионального плана-графика мероприятий по введению ФГОС в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | Администрация муниципального района, Отдел образования | 2013-2018 годы | достижение к 2018 году 76,5% численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым ФГОС |
|  | приобретение оборудования и материалов | Минобразования РБ, Администрация муниципального района, Отдел образования | 2013-2018 годы | ежегодное приобретение учебно-лабораторного оборудования для кабинетов в соответствии с федеральными требованиями к образовательным организациям в части минимальной оснащенности учебного процесса, оборудования учебных помещений, школьных столовых, медицинских кабинетов |
|  | приобретение учебников и методических пособий | Минобразования РБ, Администрация муниципального района, Отдел образования | 2013-2018 годы | ежегодное пополнение фондов школьных библиотек |
|  | приобретение транспортных средств для перевозки учащихся | Минобразования РБ, Администрация муниципального района, Отдел образования | 2013-2018 годы | приобретение транспортных средств для перевозки учащихся в базовые школы из других населенных пунктов в 2013 году в количестве 6 автобусов; ежегодное обновление автобусного парка на 3 единицы |
|  | повышение квалификации педагогов | Методисты, руководители и педагогические работники образовательных организаций | 2013-2018 годы | 150 педагогических работников в 2013 году пройдут курсы повышения квалификации для работы по ФГОС |
|  | проведение капитального ремонта зданий организаций общего образования и осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | Минобразования РБ, Администрация муниципального района, Отдел образования (по согласованию) с участием руководителей и педагогических работников | 2013–2018 годы | ежегодное проведение капитального ремонта зданий организаций общего образования и осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования, на сумму 3,7 млн.руб. |
| 4.2 | мониторинг уровня подготовки и социализации школьников: | Отдел образования, образовательные организации | 2013-2014 годы | достижение к 2018 году соотношения 1,4 среднего балла единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ |
|  | участие в апробации: осуществление мониторинга готовности учащихся к освоению основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций | Отдел образования, МБОУ СОШ с.Кигазы | 2014 год | достижение к 2018 году соотношения 1,4 среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ |
|  | проведение сбора и обработки первичных данных, внесение предложений по оптимизации системы мониторинга | Отдел образования Администрация муниципального района Отдел образования (по согласованию) с участием руководителей организаций общего образования, общественных организаций | 2014 год | полный охват общеобразовательных учреждений при проведении мониторинга |
| 4.3 | проведение и анализ результатов мониторинга: | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2015-2018 годы | осуществление автоматизированного мониторинга на постоянной основе |
| 4.4 | Принятие программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников на основе методических рекомендаций, разработанных МО РБ, Минобрнауки России: | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2014-2018 годы | наличие республиканских методических рекомендаций по корректировке образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников на основе методических рекомендаций, разработанных Минобрнауки России |
|  | проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах повышения квалификации педагогических работников, корректировки и апробации основных общеобразовательных программ, сбора и распространения лучших педагогических практик, формирования сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций | Отдел образования, общеобразовательные организации | 2014-2018 годы | количество педагогических работников, участвовавших в апробации разработанных рекомендаций; количество организаций общего образования, участвовавших в апробации разработанных рекомендаций; |
| 4.5 | Социальная поддержка молодых педагогов; развитие системы наставничества | Администрации района Отдел образования, руководители общеобразовательных организаций | 2014-2017 годы | достижение к 2017 году доли молодых педагогов общеобразовательных организаций в общем количестве педагогов района 15% |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 4.6 | Внедрение региональной системы оценки качества общего образования: | Отдел образования Администрации района, руководители образовательных организаций | 2013 год | осуществление оценки деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности организаций общего образования к 2018 году не менее чем в 80% общеобразовательных организаций |
|  | Функционирование региональной системы качества общего образования по показателям эффективности деятельности организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников | Отдел образования Администрации района, руководители образовательных организаций | 2013 год | наличие нормативных правовых актов, обеспечивающих функционирование региональной системы оценки качества образования; функционирование внутренней и внешней систем оценки качества образования в 100% общеобразовательных организаций |
|  | корректировка показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников | Отдел образования Администрации района, руководители образовательных организаций | 2013 год | осуществление оценки деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности организаций общего образования к 2018 году не менее чем в 80% общеобразовательных организаций |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 4.7 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: |  |  |  |
|  | разработка и апробация моделей эффективного контракта в общем образовании | Отдел образования Администрации района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2013-2014 годы | наличие разработанной и апробированной модели эффективного контракта в общем образовании |
|  | разработанных Минобрнауки России модельных методик формирования системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | Отдел образования Администрации района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2013-2014 годы | достижение к 2018 году 16% численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
|  | разработанных Минобрнауки России модельных методик введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования | Отдел образования Администрации района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2013-2014 годы | осуществление оценки деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности организаций общего образования к 2018 году не менее чем в 80% муниципальных образований |
|  | дифференциация размера средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности | Отдел образования Администрации района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2013-2014 годы | доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования до средней заработной платы в Республике Башкортостан |
|  | реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме | Отдел образования Администрации района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2013 год | доведение средней заработной платы педагогических работников системы общего образования в 2013 году до средней заработной платы в Республике Башкортостан |
|  | планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация муниципального района, Отдел образования | 2013-2018 годы | направление поступающих дополнительных доходов в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов на обеспечение дополнительной потребности для исполнения мероприятий «дорожной карты» |
|  | приведение нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствии с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075 | общеобразовательные организации | 2014 год | внесение изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие систему оплаты труда в образовательных организациях общего образования, в целях достижения заявленного уровня оплаты труда педагогических работников |
| 4.8 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций: |  |  |  |
|  | разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования | Администрация муниципального района, Отдел образования | 2013 год | наличие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора | Администрация муниципального района, Отдел образования | 2013-2018 годы | заключение трудовых договоров со всеми руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора |
| 4.9 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Отдел образования, районный комитет профсоюза работников народного образования, руководители общеобразовательных организаций | 2013-2018 годы | информированность трудовых коллективов – 100% |
|  | информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикация в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Отдел образования, районный комитет профсоюза работников народного образования, руководители общеобразовательных организаций | 2013-2018 годы | обеспечение информационного сопровождения введения эффективного контракта в общем образовании |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Основные показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,51 | 1,5 | 1,48 | 1,47 | 1,45 | 1,4 | улучшение результатов выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты ЕГЭ |
| 5.2 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | увеличение численности молодых учителей в возрасте до 30 лет до 16 % и выше от общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 5.3 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Башкортостан | % |  |  |  |  |  | 100 | повышение средней заработной платы педагогических работников общего образования до 100 % средней заработной платы в Республике Башкортостан |
| 5.4 | Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | -"- | - | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | внедрение системы оценки деятельности общеобразовательных организаций не менее чем в 100 % муниципальных образований |

Ш,   Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления изменений в дополнительном образовании детей, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализацию программы развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты изменений в дополнительном образовании детей, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования

Не менее 85 % детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования за счет бюджетных средств.

Не менее 2500 детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленных на просвещение и воспитание.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| № п/п | Основные показатели | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | человек | 2523 | 2520 | 2515 | 2513 | 2512 | 2500 | 2500 |
| 3.2 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет | % | 80 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
| 3.3 | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |

Данные о количестве детей в возрасте 5-18 лет, охват детей и численность педагогических работников приведены из          статистических отчетов.

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей: |  |  |  |
|  | разработка программы развития дополнительного образования детей в системе образования района, предусматривающей мероприятия по: формированию муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансовому обеспечению его реализации; формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей, обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей; информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций, модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей | Администрация района, Отдел образования администрации муниципального района Аскинский район | 2012 год | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет (2520 детей, 83%) удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования (618детей, 21%) |
|  | организация мониторинга и представление информации в Минобразования РБ о реализации программы развития дополнительного образования детей | Отдел образования администрации МР Аскинский район, учреждения дополнительного образования детей, общеобразовательные учреждения | 2014-2018 годы | отчеты о реализации программы |
| 4.2 | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: | Администрация муниципального района Аскинский район РБ | 2012-2017 годы | достижение 85% численности детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет |
|  | приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) | Администрация муниципального района Аскинский район, отдел образования администрации муниципального района | 2013-2015 годы | осуществление деятельности 2 учреждений дополнительного образования детей |
|  | создание условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий, в том числе принятие соответствующих нормативных актов в соответствии с компетенцией органов исполнительной власти, органов местного самоуправления | Администрация муниципального района Аскинский район, отдел образования администрации муниципального района | 2015 год | развитие инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий |
| 4.3 | Использование современных моделей организации дополнительного образования детей, разработка соответствующих нормативных актов, повышение квалификации руководителей и педагогов организации дополнительного образования детей и т.д. | отдел образования администрации муниципального района Аскинский район. | 2015-2017 годы | достижение 85% численности детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет |
| 4.5 | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей, внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Администрация района, отдел образования администрации муниципального района Аскинский район, органы местного самоуправления муниципального района Аскинский район | 2013 год | осуществление оценки деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности организаций дополнительного образования детей |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 4.6 | Реализация мер по выявлению и развитию молодых талантов | отдел образования администрации, муниципального района Аскинский район | 2013-2018 годы | удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 4.7 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей:. |  |  |  |
|  | разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Администрация района, отдел образования администрации муниципального района Аскинский район, руководители организаций дополнительного образования детей | 2013 год | доведение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей до 100% средней заработной платы в Республике Башкортостан |
|  | внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей, разработанных с учетом рекомендаций Минобрнауки РБ | отдел образования администрации муниципального района Аскинский район, руководители организаций дополнительного образования детей | 2013-2018 год | внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей |
|  | планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | Администрация района, отдел образования администрации муниципального района Аскинский район, руководители организаций дополнительного образования детей | 2013-2018 годы. | направление поступающих дополнительных доходов в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов на обеспечение дополнительной потребности для исполнения мероприятий «дорожной карты» |
| 4.8 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: | Администрация района, Отдел образования | 2013-2018 годы | заключение трудовых договоров с руководителями организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора |
|  | разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) | Отдел образования с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2013 год | утвержденные методические рекомендации |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора |  |  | заключение трудовых договоров со всеми руководителями организаций дополнительного образования в соответствии с типовой формой договора |
| 4.9 | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: | Администрация района, отдел образования, руководители организаций дополнительного образования детей | 2018 год | увеличение численности педагогических работников в возрасте до 30 лет образовательных организаций дополнительного образования детей до 20 % в общей их численности |
|  | разработка программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | ИРО РБ, Минобразования РБ, Отдел образования, руководители организаций дополнительного образования детей | 2013 год |  |
|  | реализация программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | ИРО РБ, Минобразования РБ, Отдел образования, руководители организаций дополнительного образования детей | 2014-2018 годы. | достижение к 2017 году 35% численности руководителей, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в общем количестве руководящих работников |
| 4.10 | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров) | Отдел образования, руководители организаций дополнительного образования детей | 2013-2018 годы | разъяснительная работа в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Основные показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | охват детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет не менее 85 % |
| 5.2 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 5.3 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате в Республике Башкортостан | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | обеспечение перехода во всех организациях дополнительного образования детей на эффективный контракт с педагогическими работниками; достижение к 2018 году соотношения средней заработной платы педагогов дополнительного образования до 100 % к средней заработной плате в Республике Башкортостан |
| 5.4 | Число организаций, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных организаций дополнительного образования детей | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | внедрение системы оценки деятельности организаций дополнительного образования детей не менее чем в 80 % организаций дополнительного образования |

6. Финансово-экономическое обоснование мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенных               с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Консо-лиди-ро- ванный бюд-жет Рес-пуб-лики Баш-кортос-тан | Пла-ниру-емые вне-бюд-жет-ные сред-ства | Допол-ни-тель- ная пот-реб-ность | Кон-со-лиди-рован-ный бюд-жет Рес-пуб-лики Баш-кор-тостан | Пла-ни-ру-емые вне-бюд-жет-ные сред-ства | До-пол-ни-тель-ная пот-реб-ность | Кон-со-лиди-ро-ван-ный бюд-жет Рес-пуб-лики Баш-кор-тос-тан | Пла-ниру-емые вне-бюд-жет-ные сред-ства | До-пол-ни-тель-ная пот-реб-ность | Допол-нитель-ная потреб-ность | Допол-нитель-ная потреб-ность | Допол-нитель-ная потреб-ность |

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансово-экономическое обоснование мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предоставление субсидий Республике Башкортостан на реализацию программ развития дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подписание соглашения с Минобрнауки РБ о предоставлении субсидии |  |  | 3,09 | - | 3,2 | 3,2 | - | 3,4 | 3,4 | - |  | 3,5 | 3,7 | 4,0 |
|  | обеспечение освоения субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на софинансирование реализации программ развития дошкольного образования |  |  | 5,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | разработка и подписание соглашений с администрациями муниципальных районов и городских округов на реализацию программ развития дошкольного образования |  |  | 30,2 | 1,9 | - | 33,2 | 2,0 | - | 36,2 | 2,0 | - | 40,0 | 44,0 | 48,4 |
| 6.2 | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: |  |  | 5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка и реализация комплекса мер (“дорожной карты”) по ликвидации очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации МР Аскинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | анализ предписаний надзорных органов к организации и формированию предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 |  | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | разработка рекомендаций по стимулированию педагогических и других категорий работников дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг и эффективностью деятельности педагогических и других категорий работников | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | разработка и апробация моделей реализации эффективного контракта в дошколь-ных образовательных организациях, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 1,3 |  |  |  | 1,4 |  |  | 1,5 |  |  | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| 6.9 |  | Внедрение моделей эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.10 |  | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | организация сбора и представление в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Итого по разделу 1 | 34,59 |  | 1,9 | 3,2 | 36,4 | 2,0 | 3,4 | 41,1 | 2,0 |  | 45,1 | 49,4 | 54,2 |
| Финансово-экономическое обоснование мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 |  | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС начального общего и основного общего образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализация регионального плана-графика мероприятий по введению ФГОС в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | приобретение оборудования и материалов | 4,8 |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приобретение учебников и методических пособий | 2,6 |  |  |  | 2,6 | - |  | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  |  | приобретение транспортных средств для перевозки учащихся | 5,4 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | повышение квалификации педагогов | 0,1 |  |  | 0,05 | 0,2 | - |  | 0,2 |  |  | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
|  |  | проведение капитального ремонта зданий организаций общего образования и осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | 3,7 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.16 |  | Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования: | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | разработка и утверждение положений и регламентов функционирования системы качества общего образования, в т.ч. с учетом региональных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | функционирование системы оценки качества образования | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | корректировка показателей эффективности деятельности организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.18 |  | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | разработка и апробация моделей эффективного контракта в общем образовании; участие в апробации республиканских моделей эффективного контракта в общем образовании с учетом следующих рекомендаций: разработанных Министерством образования Республики Башкортостан модельных методик формирования системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; разработанных Министерством образования Республики Башкортостан модельных методик введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования дифференциация размера средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности и других характеристик | 164,3 |  | - | - | 173,3 | - | - | 182,8 | - | - | 192,8 | 203,4 | 214,5 |
|  |  | приведение нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 года № 2075 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.19 |  | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования с учетом федеральных рекомендаций | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.20 |  | Информационное и мониторинговое сопровождение ведения эффективного контракта: | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Итого по разделу 2 | 180,9 |  |  | 0,05 | 176,1 |  |  | 185,8 |  |  | 195,8 | 206,45 | 217,55 |
| Финансово-экономическое обоснование мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.21 |  | Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | разработка программы развития дополнитель-ного образования детей в системе образования МР Аскинский район, предусматривающей мероприятия по: формированию государственного (муниципального) заказа на услуги дополнительного образования детей и финансовому обеспечению его реализации; формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора; обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей; развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций, модернизации системы организации летнего отдыха детей; организация мониторинга и представление информации в Министерство образования Республики Башкортостан о реализации программы развития дополнительного образования детей | 8,3 |  | - | 1,2 | 8,7 | - | - | 9,1 | - | - | 9,6 | 10,1 | 11,1 |
| 6.22 |  | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспе-чения доступности услуг дополнительного образования детей: приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образова-тельного процесса (по мере принятие нормативных актов) | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.23 |  | Использование современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей, в том числе мероприятия по принятию соответствующих нормативных актов, повышению квалификации руководителей и педагогов организации дополнительного образования детей | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.25 |  | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей, внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.26 |  | Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализация мер по выявлению и развитию молодых талантов | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.27 |  | Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополни-тельного образования | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей, разработанных с учетом рекомендаций Министерства образования Республики Башкортостан | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | 4,1 |  | - | 0,2 | 4,3 | - | - | 4,5 | - | - | 4,7 | 4,9 | 5,1 |
| 6.28 |  | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.29 |  | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.30 |  | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий) | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Итого по разделу 3 | 12,4 |  | - | 1,4 | 13 | - | - | 13,6 | - | - | 14,3 | 15,0 | 16,1 |